Приложение 1

к приказу МКУ Отдел образования

от 18.09.2013 № 232-р

План

мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работымуниципальных организаций Белогорского, оказывающих социальные услуги в сфере образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок | Ответственные исполнители |

1 2 3 4 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование перечня муниципальных уч­реждений Белогорского района, оказывающих социальные услуги в сфере образования | перечень муниципальных учреждений Белогорского района, оказывающих социальные услуги в сфере образования | октябрь 2013 года | МКУ Отдел образования Белогорского района |
|  | Формирование и утверждение состава общест­венного совета понезависимой оценки качества работымуниципальных учреждений Белогорского района, оказывающих услуги в сфере образования | приказ | IV квартал 2013 года | МКУ Отдел образования Белогорского района |
|  | Разработка и утверждение Положения об организации общественной экспертизыпроведения независимой оценки качества работы муниципальных учреждений Белогорского, оказывающих социальные услуги в сфере образования | приказ | IV квартал 2013 года | МКУ Отдел образования Белогорского района |
|  | Организация семинаров – совещаний, «круглых столов» по вопросу внедрения независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений Белогорского, оказывающих социальные услуги в сфере образования | проведение подготови­тельной работы по созда­нию условий для форми­рования независимой сис­темы оценки качества ра­боты муниципальных организаций Белогорского, оказывающих социальные услуги в сфере образования | постоянно | МКУ Отдел образования Белогорского района, члены общественного совета |
|  | Обеспечение размещения информации о функ­ционировании независимой системы оценки качества работы муниципальных учрежденийБелогорского, оказывающих социальные услуги в сфере образования | размещение соответст­вующей информации на официальных сайтах ОУ, МКУ Отдел образования Белогорского района, | постоянно | Руководители ОУ,МКУ Отдел образования Белогорского района, пресс-служба главы Белогорского района |
|  | Подготовка перечня дополнительной необхо­димой и достоверной информации о деятельно­сти муниципальных учреждений Белогорского, оказывающих социальные услуги в сфере образования | перечень дополнительной необходимой и достовер­ной информация о дея­тельности муниципальных учреждений Белогорского, оказывающих социальные услуги в сфере образования | по запросу общественного совета | МКУ Отдел образования Белогорского района, руководители ОУ |
|  | Подготовка совместно с заинтересованными общественными организациями предложений по улучшению качества предоставления соци­альных услуг муниципальных учреждений Белогорского, оказывающих социальные услуги в сфере образования | справка о мерах по повы­шению эффективности деятельности муниципальных учреждений Белогорского, оказывающих социальные услуги в сфере образования | по итогам проведенных исследований | секретарь общественного совета |
|  | Мониторинг выполнения плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных учрежденийБелогорского, оказывающих социальные услуги в сфере образования | представление доклада о результатах формирования независи­мой системы оценки ка­чества работы муниципальных учрежденийБелогорского, оказывающих социальные услуги в сфере образования | по запросу | МКУ Отдел образования Белогорского района, руководители ОУ |