Российская Федерация

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

18.01.2013                                                                                                  № 09- р

г. Белогорск

| Об утверждении плана мероприятий «дорожная карта» «Изменения в сфере образования Белогорского района» |  |
| --- | --- |

Руководствуясь распоряжением главы муниципального образования   Белогорского района «О плане мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования Белогорский район на 2012 - 2018 годы от 29.12.2013года № 397 р,

приказываю:

- Утвердить план мероприятий «дорожная карта» «Изменения в сфере образования Белогорского района» (приложение 1).

- Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой.

| Начальник МКУ Отдел образования Белогорского района |  | С.В. Богородов |
| --- | --- | --- |

Приложение1

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования Белогорского района»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение подготовительной работы по совершенствованию системы оплаты труда |
| 1 | Разработка планов мероприятий («дорожных карт») в сфере образования, | I квартал 2013 года | МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района | Проекты приказов |
| 2 | Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда работников в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 и от 01 июня 2012 г. № 761 | 2013 -2018 годы | МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района | Проект решения о районном бюджете на соответствующий год |
|  | II. Введение прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений |
| 1 | Проведение работы по подготовке и заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями муниципальных учреждений в соответствии с типовой формой трудового договора, установленной Правительством Российской Федерации | 2013 - 2018 годы | МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района | Трудовые договоры с руководителями учреждений |
|  | III. Совершенствование системы оплаты труда |
| 1 | Внесение изменений в примерные положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений по видам экономической деятельности по вопросу достижения показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 и от 01 июня 2012 г. № 761 | 2013 года | МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района | Правовые акты органов местного самоуправления |
| 2 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и их руководителей | Ежегодно | МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района | Приказ, положение |
| 3 | Разработка и утверждение рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками при переходе на «эффективный контракт» | II квартал 2013 года | МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района | Проект постановления главы муниципального образования Белогорского района |
| 4 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений в связи с введением «эффективного контракта» | Ежегодно | МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района | Трудовые договоры с работниками |
| 5 | Проведение мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в соответствующей отрасли | 2013 года | МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района | Правовые акты органов местного самоуправления |
|  | IV. Поэтапное повышение оплаты труда работникам сферы образования в соответствии с Указами Президента Российской федерации от 07 мая 2012 г. № 597 и от 01июня 2012 г. № 761 г. |
| 18 | Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений: |  |  | Достижение примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений к средней заработной плате в сфере экономики области: |
|  | 1) педагогические работники образовательных учреждений общего образования: | 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. | МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района | 100% 100% 100% 100% 100% 100% |
|  | 2) педагогические работники учреждений дополнительного образования детей: | 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. | МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района | 61% 73% 84% 90% 95% 100% |
|  | V. Организационное обеспечение мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда, развитие кадрового потенциала работников учреждений |
| 19 | Повышение квалификации, переподготовка работников с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | 2013 - 2018 годы | МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района | Повышение профессионального уровня персонала |
| 20 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы | Один раз в полугодие, начиная с 2013 г. | МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района | Доклад в отдел экономического развития и прогнозирования муниципального образования Белогорского района |
| 21 | Проведение мониторинга выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 и от 01 июня 2012 г. № 761 | 25 июля 2013 г., ежегодно с 2014 г. 20 января, 25 июля | МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района | Доклад в отдел экономического развития и прогнозирования муниципального образования Белогорского района |
| 22 | Организация учета численности и заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений района, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 и от 01 июня 2012 г. № 761 | Ежемесячно | МКУ Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района | Аналитическая записка в отдел экономического развития и прогнозирования муниципального образования Белогорского района |